## 2020年场馆维护、设备购置188万
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年全民健身场馆、健身中心场馆场地维修维护费和设备购置费
主管部门 |  |  | 巴彦淖尔市体育局 |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市全民健身中心
项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 188 | 177.29 | 10 | 94% | 9.4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 188 | 177.29 | — | 94% | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，进一步满足广大人民群众的健身需求，解决关系人民群众切身利益的健身、健康问题。随着活动人数的逐年增加，需对场馆和各类球场进行维护改造及购置专用设备，更好地服务广大健身群众。 |  |  |  | 体育馆购置了篮球场运动地胶、安全检测仪、LED显示屏、电动液压篮球架、篮球电子翻分牌、篮球赛事系统；对四季花城全民健身中心卫生间加装了暖气片、维修了自来水管道，维修了户外篮球架，购置了篮球场地专用木地板。对存在消防安全隐患的馆内电路和电缆线进行了更换和维护、多次更换损坏的顶灯。受益人群达到16万人次，场地维修及时率91%。为推进我市全民健身活动作出了积极贡献，为社区群众健身和体育系统举办各级各类比赛及培训提供了便利。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：四季花城全民健身中心维修改造 | 设备设施维修 | 维修改造上下水管道、消防管道、照明、电路 | 5 | 5
|  |  | 指标2：体育馆维修改造 | 设备设施维修 | 维修改造上下水管道、电路、扶手，更换水泵等 | 5 | 5
|  |  | 指标3：体育馆消防维修改造 | 消防维修改造 | 消防维修改造 | 5 | 5
|  |  | 指标4：四季花城全民健身中心专用设备购置 | ≥2台 | 购置篮球场地专用木地板1256平米，净水机1台 | 5 | 5
|  |  | 指标5：体育馆专用设备购置 | ≥6台（套） | 6台（套） | 5 | 5
|  |  | 指标6：受益人群 | ≥18万人次 | 16万人次 | 5 | 4 | 受新冠疫情影响，开馆率低，参加人数减少。宣传力度有待提高
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 4 | 进一步提高维修质量
|  | 时效指标 | 指标1：场地维修及时率 | ≥91% | 91% | 5 | 5
|  |  | 指标2：整体工作完成时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：本年度场馆场地运行维修维护及购置总成本 | 188万元 | 177.29万元 | 5 | 4 | 受新冠疫情影响资金未能及时支付
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：推动球类运动在全市的发展 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | 有待进一步提高
|  |  | 指标2：增强全民健身意识 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | 有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：场馆基础设施设备健全完善 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | 有待进一步健全完善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：健身人群对场馆改造的满意度 | ≥91% | 91% | 10 | 9 | 力争场馆改造满意度逐年提高
总分 | [5 empty] | 90 | 83