## 2019年全市全民健步走活动
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年全民健步走活动
主管部门 |  |  | 巴彦淖尔市体育局 |  |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市全民健身中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.95 | 19.95 | 18.16 | 10 | 91% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 16 | 15.68 | — | 98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.95 | 3.95 | 2.48 | — | 63% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，以构建公共体育服务体系为核心，推动全民健身运动发展，引导广大群众增强健身意识，倡导低碳出行，绿色运动的健身观念。 |  |  |  |  | 2020年巴彦淖尔市“全民健步走”活动项目，于2020年9月27日在维多利万悦城广场正式拉开帷幕，活动一直持续到11月27日，共计9场活动，分别在文博中心、青春湖、人民公园、河套公园、多蓝湖等地举行。参加人数达4.8万人。通过举办赛事，倡导了低碳环保的健身活动，关注健康，保护环境的理念。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：参加健步走活动人数 |  | ≥6万人 | 4.8万人 | 10 | 8 | 进一步加大宣传力度
|  |  | 指标2：举办健步走活动数量 |  | ≥25次 | 12次 | 10 | 7 | 由于受新冠疫情影响，举办赛事活动数量未达指标值
|  | 质量指标 | 指标1：成功举办赛事活动 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 进一步提高举办赛事质量
|  | 时效指标 | 指标2：整体工作完成时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 指标1：本年度赛事活动总成本 |  | 16万元 | 15.68万元 | 18 | 17 | 由于压缩资金使用形成结余
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：增加全民健身人数 |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 8 | 进一步加大宣传力度
|  | 生态效益 指标 | 指标1：通过举办赛事，倡导低碳环保的健身活动，关注健康，保护环境。 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 进一步加大宣传力度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：健身群众对举办健身活动的满意度 |  | ≥90% | 90% | 8 | 7 | 健身服务质量有待提高
|  |  | 指标2：主管部门对举办赛事活动的满意度 |  | ≥92% | 92% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 90 | 78