## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年全民健身中心场馆维护费
主管部门 |  |  | 巴彦淖尔市体育局 |  |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市全民健身中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7.45 | 6.5 | 6.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.45 | 6.5 | 6.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，进一步满足广大人民群众的健身需求，解决关系人民群众切身利益的健身、健康问题。随着活动人数的逐年增加，需对场馆进行维护改造，以便更好地服务广大健身群众。累计受益人群4.5万人。 |  |  |  |  | 2020年，对网球馆室内广告牌及墙壁维修，对网球馆水电暖消防等设施维修维护。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：网球馆场地、墙壁等维修改造 |  | ≥8次 | 8次 | 8 | 8
|  |  | 指标2：网球馆设施设备维修改造 |  | ≥7次 | 7次 | 8 | 8
|  |  | 指标3：受益人群 |  | ≥4.5万人次 | 3万人次 | 6 | 3 | 由于受新冠疫情影响，场馆开放率降低，健身人群减少
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：场馆维修及时率 |  | ≥91% | 91% | 8 | 8
|  |  | 指标2：整体工作完成时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 指标1：本年度场馆场地维修总成本 |  | 7.45万元 | 6.5万元 | 13 | 12 | 由于受新冠疫情影响，未完成非税上缴任务，财政实际拨付6.5万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动体育产业化发展 |  | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 4 | 有待进一步提升
|  | 社会效益 指标 | 指标2：增强全民健身意识 |  | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 6 | 有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：场馆基础设施设备健全完善 |  | 长期 | 长期 | 8 | 6 | 有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：健身人群对场馆维修改造的满意度 |  | ≥91% | 91% | 5 | 4 | 进一步提高工程质量
|  |  | 指标2：主管部门对场馆维修改造的满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 进一步提高工程质量
总分 | [6 empty] | 90 | 77