## 2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金
主管部门 |  |  | 巴彦淖尔市体育局 |  |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市全民健身中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 150.31 | 116.12 | 10 | 77.25% | 7.7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 92 | 62.85 | — | 68.32% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 58.31 | 53.27 | — | 91.36% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：规划和指导全市全民健身活动场所建设，举办承办各类赛事，引领全民健身活动； 目标2：管理维护全民健身中心和各种健身设施； 目标3：为广大市民提供便捷的健身服务和技能培训。 |  |  |  |  | 2020年，对市体育馆场馆墙壁、走廊、看台等进行了美化装修，完成了馆内消防改造工程，添置了LED显示大屏和音响设备，购置了和机场、车站等功能基本一致的安检系统，购置了篮球运动地板和新篮架，更换场馆电动卷帘门，重新布置装修了会议室和接待室，馆内外悬挂天赋河套宣传标语及条幅。经过维修改造，使市体育馆面貌焕然一新。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：依托场馆全年承办比赛次数 |  | ≥30次 | 16次 | 6 | 5 | 由于受新冠疫情影响，承办比赛次数未达指标值
|  |  | 指标2：服务健身人群次数 |  | ≥13万人次 | 10万人次 | 6 | 5 | 由于受新冠疫情影响，服务健身人群次数未达指标值
|  | 质量指标 | 指标1：场馆使用率 |  | ≥95% | 80% | 6 | 5 | 由于受新冠疫情影响， 场馆使用率未达指标值
|  |  | 指标2：保障场馆运行任务完成率 |  | ≥90% | 90% | 8 | 8
|  |  | 指标3：设施设备维护及时率 |  | ≥91% | 91% | 5 | 5
|  |  | 指标4：场馆免费低收费开放率 |  | ≥98% | 80% | 5 | 4 | 由于受新冠疫情影响，场馆开放率未达指标值
|  | 时效指标 | 指标1：总体工作完成时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：全年体育场馆免费低收费维护成本 |  | ≤92万元 | 116.12万元 | 10 | 7 | 由于采购项目延后，故形成本年结余。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：推动体育产业化发展 |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 4 | 有待进一步提升
|  | 社会效益 指标 | 指标1：增加全民健身人数 |  | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 5 | 健身宣传力度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 指标1：通过举办赛事，倡导低碳环保的健身活动，关注健康，保护环境。 |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 5 | 有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：将全民健身观念深入人心 |  | 长期 | 长期 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参赛人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 8 | 6 | 进一步提高赛事质量
|  |  | 指标2：健身群众满意度 |  | ≥93% | 93% | 8 | 6 | 进一步提高赛事质量
总分 | [6 empty] | 90 | 75