## 2019年全民健身场馆运行维护经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 下达2019年盟市体育彩票公益金（2020年四季花城全民健身活动中心、网球馆维护费）
主管部门 |  |  | 巴彦淖尔市体育局 |  |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市全民健身中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 153.15 | 153.15 | 134.56 | 10 | 88% | 8.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 127 | — | 91% | —
|  |  | 上年结转资金 | 13.15 | 13.15 | 7.56 | — | 58% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，进一步满足广大人民群众的健身需求，解决关系人民群众切身利益的健身、健康问题。随着活动人数的逐年增加，需对场馆和各类球场进行维护改造，以便更好地服务广大健身群众。 |  |  |  |  | 2020年，对场馆卫生间加装了暖气片、维修了自来水管道，维修了场馆水电暖、消防等设施，维修维护了篮球场、网球场，对存在消防安全隐患的馆内电路和电缆线进行了更换和维护、多次更换损坏的顶灯。2020年，承办了乒乓球裁判员培训、市直部门机关运动会等20多场次的赛事和培训，共计接待健身群众16万余人次。为推进我市全民健身活动作出了积极贡献，为社区群众健身和体育系统举办各级各类比赛及培训提供了便利。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：四季花城全民健身中心维修改造 |  | 维修塑胶场地等 | 维修塑胶场地等 | 8 | 7 | 进一步提高维修质量
|  |  | 指标2：篮球场网球场足球场维修改造 |  | 维修场地更换球架等 | 维修场地更换球架等 | 8 | 7 | 进一步提高维修质量
|  |  | 指标3：网球馆维修改造 |  | 设施设备维修 | 维修水电暖消防等设施 | 8 | 7 | 进一步提高维修质量
|  |  | 指标3：受益人群 |  | ≥18万人次 | 16万人次 | 6 | 4 | 宣传力度有待提高
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 验收合格 | 验收合格 | 8 | 7 | 进一步提高维修质量
|  | 时效指标 | 指标1：场地维修及时率 |  | ≥91% | 91% | 8 | 8
|  |  | 指标2：整体工作完成时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：本年度场馆场地运行维修维护总成本 |  | 140万元 | 134.56万元 | 12 | 10 | 由于先安排上年结余资金支出，节约资金，形成本年资金结余。
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：推动球类运动在全市的发展 |  | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 4 | 有待进高一步提升
|  |  | 指标2：增强全民健身意识 |  | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 5 | 有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：场馆基础设施设备健全完善 |  | 长期 | 长期 | 7 | 6 | 有待进一步健全完善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：健身人群对场馆改造的满意度 |  | ≥91% | 91% | 8 | 7 | 力争场馆改造满意度逐年提高
总分 | [6 empty] | 90 | 77